## Tabelle1
Arbeitspaket | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand in Std. | effektiver Zeitaufwand in Std. | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20
Informieren
Aufgabe analysieren | SM, AK, AS | 0.5
Teambesprechung | SM, AK, AS | 0.5
SM zeigt ASP.NET Framwork | AS, AK | 1.5
Arbeitsaufteilung | SM, AK, AS | 1
Planen
PSP / Zeitplanung |  | 1
ERM |  | 1.5
TADESI |  | 2
Designentwurf (Webseite)
Entscheiden
Entscheidungen im Team
Anpassungen / Migration
Realisieren
Datenbank
Webseite (Design)
Webseite (Skript)
Kontrollieren
Sicherheitstest
Funktionalität
Auswerten
Fazit
Soll / Ist Vergleich
Dokumentieren
Total: |  | 8 | 0
Legende:
Plante Arbeitszeit
Tatsächliche Arbeitszeit
AS = Andrin Schellenberg
AK = Abiyan Khan
SM = Simon Müller